## Table 1
Prioridade | Subprioridade | Ação Estratégica | Descrição da Ação | Benefícios Esperados | Liderança | Prazo Estimado (Inferred) | Fonte
Governação e Liderança | Institucionalização da ESD | Consolidação dos Instrumentos formais da ESD | Identificar e mobilizar o grupo de profissionais que revisará a PNIIS e coletará contribuições externas para revisão e publicação. | Existência de uma política nacional aderente às necessidades do SUS e em harmonia com outras iniciativas públicas. | Ministério da Saúde (SEIDIGI) | 2020-2022 | 1-3
Governação e Liderança | Liderança e Governação da ESD | Estabelecer e implantar o Modelo de Governação da ESD | Expandir o modelo de governação para atender à RNDS e ao Espaço de Colaboração, contemplando necessidades éticas e legais. | Estrutura organizacional que propicie liberdade de ação respeitando as normas e objetivos propostos. | Ministério da Saúde (SEIDIGI) | 2020-2022 | 1, 3
Informatização | Informatização de Estabelecimentos | Executar a expansão da conectividade | Viabilizar o acesso à internet para os estabelecimentos assistenciais de saúde em todo o território nacional. | Melhoria do atendimento mediante acesso às informações; maior segurança nos dados e formulação de políticas. | DATASUS / MS | 2020-2028 | 1
Informatização | Informatização de Estabelecimentos | Expandir a informatização da Atenção Primária | Informatizar todas as unidades de saúde e equipas de Saúde da Família através do programa Informatiza APS. | Maior segurança e qualidade nos dados; fortalecimento da continuidade do cuidado. | SAPS / MS | 2020-2028 | 1
Suporte à Atenção | Promoção da Telessaúde | Desenvolver e ampliar a telessaúde no fluxo assistencial | Integrar a Telessaúde aos serviços e processos do SUS, provendo cuidado integrado em diferentes locais. | Redução no tempo de espera em serviços especializados e rompimento de barreiras regionais. | SEIDIGI / MS | 2022-2028 | 1, 2
Utilizador como Protagonista | Engajamento dos Utilizadores | Ações para o envolvimento de cidadãos | Desenvolver mecanismos (canais de vídeo, EaD, campanhas) para atrair cidadãos e comunidades para a Saúde Digital. | Cidadãos empoderados, protagonistas e gestores da sua própria saúde; maior adesão a tratamentos. | MS | 2020-2028 | 1
Formação de Recursos Humanos | Capacitação em Informática em Saúde | Capacitação de profissionais e gestores de Saúde | Identificar necessidades e executar Plano de Capacitação em disciplinas de Saúde Digital para líderes do SUS. | Recursos humanos qualificados e motivados a executar as ações da ESD. | MS / SGTES | 2020-2028 | 1
Interconectividade | Interoperabilidade | Promover a interoperabilidade com laboratórios | Viabilizar que laboratórios públicos e privados enviem resultados de exames para a RNDS (ex: Covid-19). | Visão integrada da história clínica do utilizador e melhor gestão de surtos epidemiológicos. | DATASUS | Em execução | 1, 4
Ecossistema de Inovação | Ecossistema Distribuído | Implantar o Lago de Dados de Saúde | Arquitetura para armazenar e disponibilizar alto volume de dados sem tratamento prévio para análise em tempo real. | Geração de insumos para ferramentas de Big Data e ambiente de inovação alimentado por fontes distintas. | SEIDIGI / DATASUS | 2020-2028 | 1, 3

## Referências de fontes
Índice | Referência
1 | Estratégia de Saúde Digital para o Brasil
2 | OPAS e Ministério da Saúde do Brasil assinam acordo para qualificar transformação digital no setor saúde - Pan American Health Organization
3 | Secretaria Especial de Informação e Saúde Digital – Wikipédia, a enciclopédia livre
4 | MANUAL DE INTEGRAÇÃO - RNDS - DataSUS